## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
ORÇAMENTO DE CUSTO
Serviço: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços em Limpeza e Manutenção com Forneciemnto de Materiais e Equipamentos | [7 empty] | BDI: | 23.32%
Item | Código | Referência | Descrição do Serviço | Und | Quant. | Preço unit. c/ BDI | Preço total | Preço total do item | % sobre total
1.0 |  |  | REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES
1.1 | COMPOSIÇÃO |  | Índice de preço para remoção de resíduos (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | ton | 1500 | 75.16 | 112740 |  | 6.015%
[6 empty] | Valor total do item |  | 112740 | 6.015%
2.0 |  |  | EQUIPAMENTOS
2.1 | COMPOSIÇÃO |  | Irrigação com utilização de caminhão pipa de 20.000 litros. | h | 1000 | 268.74 | 268740 |  | 14.34%
2.2 | E9508 | DNIT 04/2022 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | h | 600 | 215.49 | 129294 |  | 6.898%
2.3 | E9697 | DNIT 04/2022 | Minicarregadeira de pneus com implementos | h | 600 | 169.96 | 101976 |  | 5.44%
2.4 | COMPOSIÇÃO |  | Serviços com Caminhão Basculante | h | 300 | 323.74 | 97122 |  | 5.181%
2.5 | COMPOSIÇÃO |  | Serviços de Limpeza com SEWER JET | h | 200 | 357.73 | 71546 |  | 3.817%
[6 empty] | Valor total do item |  | 668678 | 35.67%
3.0 |  |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.1 | 40077 | DER - JAN-2022 | Roçada mecanizada | m² | 3000000 | 0.27 | 810000 |  | 43.21%
3.2 | 40085 | DER - JAN-2022 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 15000 | 1.7 | 25500 |  | 1.36%
3.3 | 40086 | DER - JAN-2022 | Limpeza e desobstrução de bueiros | m | 2000 | 40.59 | 81180 |  | 4.331%
3.4 | 40087 | DER - JAN-2022 | Limpeza e desobstrução de caixa coletora | UND | 50 | 157.19 | 7859.5 |  | 0.4193%
3.5 | COMPOSIÇÃO |  | Serviço de reparo em alambrado, exceto fornecimento de material | Equipe X Dia | 60 | 644.82 | 38689.2 |  | 2.064%
[6 empty] | Valor total do item |  | 963228.7 | 51.39%
4.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | COMPOSIÇÃO |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 129802.08 | 129802.08 |  | 6.925%
[6 empty] | Valor total do item |  | 129802.08 | 6.925%
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1874448.78 | 100%
Observação:
1) Preços unitários base na planilha de custos referenciais: DER-ES (01/2022) SINAPI (09/2022), DNIT 04/2022 e na ausência destes cotação de preços de mercado.
2) LS conforme referenciais, sendo apresentado os modelos do DER-ES 157,27%
3) Prazo de Execução = 12 meses.

## ENCARGO
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | %
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 20%
A.2 | FGTS ( Art. 27 Do Decreto 99.684/90) | 8%
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8%
A.4 | SENAI/SENAC(Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3%
A.5 | SEBRAE (já considerado no ítem A.3 e A.4) | 0%
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2%
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5%
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (LEI 8.212/91 E Decreto 3.048/99) | 3%
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1%
TOTAL GRUPO A |  | 37.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | %
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e aArt. 7º da CF/88) | 17.52%
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91%
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76%
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11%
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67%
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11%
B.7 | Aviso Previo Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34%
B.8 | Dias de Chuvas | _
B.9 | Férias Gozadas | _
B.10 | Salário Maternidade | _
B.11 | Auxilio - Enfermidade | _
| TOTAL DGRUPO B | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | %
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34%
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2%
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29%
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9%
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 2.26%
C.6 | Aviso prévio trabalhado | _
C.7 | Indenização adicional | _
| TOTAL DO GRUPO C | 30.99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | %
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 12.63%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado | _
| TOTAL GRUPO D | 12.63%
GRUPO E - Encargos Complementares |  | %
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2016) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR - 18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 7.98%
| TOTAL GRUPO E | 42.43%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D+E) |  | 157.3%

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PARA SERVIÇOS
GRUPO AC
Despesas Financeiras | 1.11%
Total Grupo A | 1.11%
GRUPO B
Administração Central | 4.01%
Total Grupo B | 4.01%
GRUPO C
Bonificação/ Lucro | 6.14%
Total Grupo C | 6.14%
GRUPO D
Seguros/garantias | 0.4%
Riscos | 0.56%
Total Grupo D | 0.96%
GRUPO E
ISS | 5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
Total Grupo E | 8.65%
BDI TOTAL | 23.32%
OBS: BDI = ((1+A)x(1+B+D)x(1+C))/(1-E)-1

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social RESUMO DO ORÇAMENTO
Serviço: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços em Limpeza e Manutenção com Forneciemnto de Materiais e Equipamentos
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARCIAL R$ | % sobre o Total
1.0 | REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES | 112740 | 6.015%
2.0 | EQUIPAMENTOS | 668678 | 35.67%
3.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 963228.7 | 51.39%
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 129802.08 | 6.925%
TOTAL GERAL |  | 1874448.78 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços em Limpeza e Manutenção com Forneciemnto de Materiais e Equipamentos
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES DO ITEM
|  | R$ | % | 1º MÊS (%) | 2º MÊS (%) | 3º MÊS (%) | 4º MÊS (%) | 5º MÊS (%) | 6º MÊS (%) | 7º MÊS (%) | 8º MÊS (%) | 9º MÊS (%) | 10º MÊS (%) | 11º MÊS (%) | 12º MÊS (%)
1 | REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES | 112740 | 6.015% | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 |  | 0.060146
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
2 | EQUIPAMENTOS | 668678 | 35.67% | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 | 55723.1667 |  | 0.35673
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
3 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 963228.7 | 51.39% | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 | 80269.0583 |  | 0.51387
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 129802.08 | 6.925% | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 | 10816.84 |  | 0.069248
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| TOTAL GERAL | 1874448.78 | 100%
PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL |  |  |  | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 | 156204.065 |  | 1
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 156204.065 | 312408.13 | 468612.195 | 624816.26 | 781020.325 | 937224.39 | 1093428.455 | 1249632.52 | 1405836.585 | 1562040.65 | 1718244.715 | 1874448.78
% PARCIAL |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
% ACUMULADA |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.66% | 50% | 58.33% | 66.66% | 75% | 83.33% | 91.66% | 100%

## COMPOSIÇÃO
1.1
Índice de preço para remoção de resíduos (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
BASE: | DER - ES JAN-2022 |  |  |  |  | UND: |  | ton
ESPECIFICAÇÕES: | COMPOSIÇÃO |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
0
(A) TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
Servente |  | 20002 | h | 0.63 |  | 14.2 |  | 8.95
(B) TOTAL | [7 empty] | 8.95
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | ton | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 8.95
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO TERCEIRIZADO) (LABOR) |  | 70114 | t | 52 |  | 1 |  | 52
( F ) TOTAL | [7 empty] | 52
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 60.95
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 14.21
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 75.16
2.1
Irrigação com utilização de caminhão pipa de 20.000 litros.
BASE: | DER-ES JAN-2022 |  |  |  |  | UND: |  | h
ESPECIFICAÇÕES: | COMPOSIÇÃO |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
Caminhão tanque com capacidade de 20.000l | 0 | EQUIP.01 | 1 | 0.9 | 0.1 | 220.1 | 56.31 | 203.72
(A) TOTAL | [7 empty] | 203.72
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
Servente |  | 20002 | h | 1 |  | 14.2 |  | 14.2
(B) TOTAL | [7 empty] | 14.2
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | h | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 217.92
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 217.92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 50.82
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 268.74
2.2
Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW
BASE: | DNIT 04/2022 |  |  |  |  | UND: |  | h
ESPECIFICAÇÕES: | E9508 |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 Kw | 0 | E9508 | 1 | 1 | 0 | 174.7407 | 62.4144 | 174.74
(A) TOTAL | [7 empty] | 174.74
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
0
(B) TOTAL | [7 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | h | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 174.74
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 174.74
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 40.75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 215.49
2.3
Minicarregadeira de pneus com implementos
BASE: | DNIT 04/2022 |  |  |  |  | UND: |  | h
ESPECIFICAÇÕES: | E9697 |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW | 0 | E9697 | 1 | 1 | 0 | 137.8202 | 53.7403 | 137.82
(A) TOTAL | [7 empty] | 137.82
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
0
(B) TOTAL | [7 empty] | 0
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | h | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 137.82
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 137.82
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 32.14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 169.96
2.4
Serviços com Caminhão Basculante
BASE: | DER-ES JAN - 2022 |  |  |  |  | UND: |  | h
ESPECIFICAÇÕES: | COMPOSIÇÃO |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 1315C PBT-12,9T ( TOCO 8,0T) | 0 | 30000 | 1 | 0.9 | 0.1 | 252.24 | 71.01 | 234.12
(A) TOTAL | [7 empty] | 234.12
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
Servente |  | 20002 | h | 2 |  | 14.2 |  | 28.4
(B) TOTAL | [7 empty] | 28.4
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | h | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 262.52
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 262.52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 61.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 323.74
2.5
Serviços de Limpeza com SEWER JET
BASE: | DER-ES JAN/2022 |  |  |  |  | UND: |  | h
ESPECIFICAÇÕES: | COMPOSIÇÃO |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
Equipamento Vácuo SEWER JET e combinado de jato d'água à alta pressão ou equivalente | 0 | 30109 | 1 | 0.9 | 0.1 | 264.17 | 97.22 | 247.48
(A) TOTAL | [7 empty] | 247.48
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
Servente |  | 20002 | h | 3 |  | 14.2 |  | 42.6
(B) TOTAL | [7 empty] | 42.6
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | h | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 290.08
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 290.08
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 67.65
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 357.73
3.5
Serviço de reparo em alambrado, exceto fornecimento de material
BASE: | DER-ES JAN/2022 |  |  |  |  | UND: |  | Equipe X Dia
ESPECIFICAÇÕES: | COMPOSIÇÃO |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
0
(A) TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
Servente |  | 20002 | h | 16 |  | 14.2 |  | 227.2
Pedreiro de O.A.E. |  | 20110 | h | 16 |  | 18.48 |  | 295.68
(B) TOTAL | [7 empty] | 522.88
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | Equipe X Dia | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 522.88
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( F ) TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 522.88
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 121.94
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 644.82
4.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
BASE: | SINAPI (09/2022) E DER-ES JAN/2022 |  |  |  |  | UND: |  | %
ESPECIFICAÇÕES: | COMPOSIÇÃO |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO | UND | COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. | CUSTO HORÁRIO
0
(A) TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  | CÓDIGO | K ou R | QUANTIDADE |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 93572 | mês | 1 |  | 5703.42 |  | 5703.42
(B) TOTAL | [7 empty] | 5703.42
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS | [6 empty] | 0% | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( D ) - | [6 empty] | % | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C ) / D = ( E ) | [7 empty] | 5703.42
MATERIAIS |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e combustível |  | 10585 | mês | 3067.94 |  | 1 |  | 3067.94
( F ) TOTAL | [7 empty] | 3067.94
SERVIÇO |  | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO |  | CONSUMO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [7 empty] | 0
TRANSPORTE | CÓDIGO | D.M.T. |  | CUSTO |  | CONSUMO (t) |  | CUSTO UNITÁRIO
|  | (XP) | (XR)
0
( H ) TOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + (H) | [5 empty] | 8771.36
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS |  | 23.32% |  |  |  | 2045.48
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 10816.84
CUSTO UNITÁRIO TOTAL 12 MESES | [5 empty] | 129802.08